**Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP)**

**2021/2022. tanévi pályázati fordulójának**

**feladat- és ütemterve[[1]](#footnote-1)**

**BOLYAI+**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A 2021/2022. tanévi pályázati forduló feladatai** | **Támogató/ Kezelő szerv** | **Nyertes pályázók** | **MTA** | **Fogadó Felsőoktatási intézmény** |
| **Pályázati kiírások és az Ösztöndíj Működési Szabályzat közzététele;** | **2021.04.19.** |  |  |  |
| **A pályázatok fogadása;** |  |  |  | **2021.04.20. - 2021.06.22.**  (csak elektronikusan) |
| A pályázatok formai ellenőrzése;  A pályázók értesítése a befogadásról, a hiánypótlási felhívások kiküldése; |  |  |  | **2021.07.02.** |
| **Az összes pályázó Bolyai+ kutatási tervének megküldése értékelésre az MTA részére;** |  |  |  | **2021.07.05.**  (beérkezés dátuma) |
| **A Bolyai+ kutatási tervek MTA Bolyai Kuratórium általi értékelése;** |  |  | **2021.07.13.** |  |
| **A Bolyai+ kutatási tervek MTA Bolyai Kuratórium általi értékelésének megküldése** (2021. év előtti és a 2021. évi nyertes Bolyai ösztöndíjasok esetén egyaránt) **a felsőoktatási intézmények és a Kezelő szerv részére;** |  |  | **2021.07.16.** |  |
| **Az intézményi ÚNKP Bolyai+ támogatási javaslatok elkészítése, intézményi jóváhagyása**; |  |  |  | **2021.07.19.** |
| **A 2021/2022. tanévi intézményi ÚNKP Bolyai+ támogatási javaslatok megküldése a Kezelő szerv részére** (integrálva a többi célcsoport támogatási javaslatába – sablont a Támogató biztosít); |  |  |  | **2021.07.23.**  (postai beérkezés vagy személyes kézbesítés dátuma) elektronikus beküldés dátuma 2021.07.21. |
| **A Támogatói döntés meghozatala;** | **2021.08.12.** |  |  |  |
| **A fogadó felsőoktatási intézmény és az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztály kiértesítése az ÚNKP támogatási javaslat alapján meghozott Támogatói döntésről** (ÚNKP döntési lista) elektronikusan, valamit papír alapon (postai feladás dátuma); | 2021.08.27. |  |  |  |
| **A pályázók kiértesítése** a pályázatuk eredményéről (az ösztöndíjas jogviszony a nyertes pályázó oktatói, kutatói jogviszonyának létrejöttével válik jogerőssé); |  |  |  | 2021.09.01. |
| „Ösztöndíjszerződés” minta megküldése a fogadó felsőoktatási intézmények részére; | legkésőbb 2021.09.03. |  |  |  |
| A Támogatói Okirat egyéb, Támogató által megadott mellékleteinek benyújtása a Kezelő szerv felé (pl.: Intézményi költségterv); |  |  |  | 2021.09.14. |
| **Oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszony/egyéb jogviszony (a továbbiak-ban: oktatói, kutatói jogviszony) igazolások** leadásának **határideje** a fogadó felsőoktatási intézmény részére; |  | **2021.09.21.** |  |  |
| A Támogató a Támogatói Okiratot kiadmányozza (kötelezettségvállaló általi aláírás); | 2021.09.22. |  |  |  |
| A fogadó intézmény és az ösztöndíjas közötti **Ösztöndíjszerződés megkötéséről szóló intézményi értesítés**, valamint a szerződés-tervezet megküldése az Ösztöndíjas részére; |  |  |  | 2021.10.01. |
| **Ösztöndíjszerződések megkötése;** |  | **2021.10.11.** |  | **2021.10.18.** |
| Intézményi kimutatás megküldése a Kezelő szerv részére az Ösztöndíjszerződést megkötött ösztöndíjasokról (integrálva a többi célcsoport kimutatásával); |  |  |  | 2021.10.22. |
| **A Kezelő szerv intézkedik a támogatás folyósításáról a fogadó felsőoktatási intézmények részére[[2]](#footnote-2);** | **legkésőbb 2021.10.15.** |  |  |  |
| Az **első félévi** öt havi (szeptember – január) **ösztöndíjak utalása** az ösztöndíjasok részére; |  |  |  | **legkésőbb 2021.12.31.** |
| **A második félévi** hét havi (február–augusztus) **ösztöndíjak utalása** az ösztöndíjasok részére; |  |  |  | **legkésőbb 2022.03.31.** |
| A Fogadó felsőoktatási intézmény **intézményi ÚNKP záró rendezvényt szervez** |  |  |  | **legkésőbb**  **2022. 08. 31.** |
| A **2021/2022. tanév ösztöndíjasai szakmai záró beszámolóinak beküldési határideje** a fogadó felsőoktatási intézmény részére; |  | **2022.09.12**.  (beérkezési határidő) |  |  |
| A 2021/2022. tanév ösztöndíjasai szakmai záró beszámolóinak szakértők általi értékelése; |  |  |  | 2022.09.26. |
| A 2021/2022. tanévi ösztöndíjasok szakmai záró beszámolóiról készült szakértői értékeléseinek jóváhagyása; |  |  |  | 2022.10.03. |
| **A 2021/2022. tanév ÚNKP intézményi támogatásairól készült záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása a Támogató részére** (integrálva az intézmény összes ÚNKP ösztöndíjpályázatát); |  |  |  | **2022.10.31.** |
| A Támogató elkészíti a teljesítésigazolásokat, melyek alapján az intézmények visszautalják a fel nem használt forrást (integrálva az intézmény összes ÚNKP ösztöndíjpályázatát); | Intézményen-ként eltérő időpont lehet a teljesítésigazolások kiállítása. |  |  | A maradvány visszautalása a teljesítésigazolásban megadott határidőig. |

1. Támogatói okirat alatt érteni kell a Támogatási Szerződést és a Megállapodást is. [↑](#footnote-ref-1)
2. A Támogató a támogatási összeg átcsoportosítását abban az esetben tudja a megadott határidőig teljesíteni, ha a feladat- és ütemtervben megadott határidőket az összes fogadó felsőoktatási intézmény szigorúan betartja! [↑](#footnote-ref-2)